## Sheet1
Jadwal Pengerjaaan iPay
Tahapan | Pekerjaan | Target | Waktu (2 bulan) | [7 empty] | durasi (hari) | PIC*
|  |  | Maret |  |  | April |  |  |  | Mei
|  |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
Desain | Pembuatan SRS | [9 empty] | 1 | B | bar: Maret 2
| Desain database | [9 empty] | 1 | B | bar: Maret 2
| Desain sistem | [9 empty] | 3 | B | bar: Maret 2
Coding | Manajemen akun | login | [8 empty] | 1 | G,S | bar: Maret 3
|  | register | [8 empty] | 2 | G,S | bar: Maret 3
|  | tambah agen | [8 empty] | 2 | G,S | bar: Maret 3
|  | Debugging | [9 empty] | G,S | bar: Maret 3
| manajemen ipay | tambah saldo | [8 empty] | 2 | G,B | bar: Maret 4
|  | tambah produk | [8 empty] | 2 | G,B | bar: Maret 4
|  | transaksi internal | [8 empty] | 3 | G,B | bar: Maret 4 to April 1
|  | pencatatan | [8 empty] | 3 | G,B | bar: Maret 4 to April 1
|  | Debugging | [9 empty] | G,B | bar: Maret 4 to April 1
| manajemen biller | koneksi dengan biller | [8 empty] | 2 | G,B | bar: April 1 to April 2
|  | ambil barang dari biller | [8 empty] | 2 | G,B | bar: April 1 to April 2
|  | pencatatan biller | [8 empty] | 3 | G,B | bar: April 1 to April 2
|  | mengubungkan transaksi dengan biller | [8 empty] | 3 | G,B | bar: April 1 to April 2
|  | Debugging | [9 empty] | G,B | bar: April 1 to April 2
| Open Api | Open API in | [8 empty] | 2 | G,B | bar: April 3
|  | Open API out | [8 empty] | 3 | G,B | bar: April 3
|  | Debugging | [9 empty] | G,B | bar: April 3
| manajemen web | Front end admin | [8 empty] | 2 | B,S | bar: Maret 4
|  | tambah berita | [8 empty] | 2 | S,B | bar: Maret 4
|  | customer service | [8 empty] | 3 | S,B | bar: Maret 4 to April 1
|  | transaksi web | [8 empty] | 3 | S,B | bar: April 1
|  | Debugging | [9 empty] | S,B | bar: Maret 4 to April 2
Testing akhir |  | Testing semua pekerjaan | [8 empty] | 5 | ALL | bar: April 4
Debugging | [10 empty] | 8 | ALL | bar: April 4 to Mei 1
Delivery | [10 empty] | 2 | ALL | bar: Mei 1
PIC | Bagus | Gallan | Maret 2: Sarah
Kode | B | G | bar: Maret 2